## Burndown Sprint 1
Burndown Chart - Sprint 1 - Banco de Preguntas Saber Pro
Celdas en amarillo: editar con los datos reales del equipo. El resto se calcula solo.
Parametros del sprint
Puntos comprometidos (total del sprint) | 76
Dias habiles del sprint | 12
Fuente: puntos y fechas definidos por el equipo. El total de 76 puntos corresponde a la suma de la hoja 'Backlog Sprint 1'.
Dia | Fecha | Puntos completados en el dia | Puntos restantes (real) | Linea ideal
1 | 2026-08-11 | 0 | 76 | 76
2 | 2026-08-12 | 0 | 76 | 69
3 | 2026-08-13 | 6 | 70 | 62
4 | 2026-08-14 | 4 | 66 | 55
5 | 2026-08-15 | 7 | 59 | 48
6 | 2026-08-18 | 6 | 53 | 41
7 | 2026-08-19 | 10 | 43 | 35
8 | 2026-08-20 | 9 | 34 | 28
9 | 2026-08-21 | 12 | 22 | 21
10 | 2026-08-22 | 8 | 14 | 14
11 | 2026-08-25 | 3 | 11 | 7
12 | 2026-08-26 | 0 | 11 | 0
Puntos pendientes al cierre del sprint |  |  | 11

## Backlog Sprint 1
Backlog del Sprint 1
Tipo | Resumen | Historia | Puntos | Estado | Responsable
Historia | HU01 Crear pregunta de seleccion multiple con unica respuesta | HU01 | 8 | Hecho
Tarea | Modelar entidad Pregunta con patron Builder | HU01 | 2 | Hecho
Tarea | Implementar reglas de validacion estructural (Strategy + Composite) | HU01 | 3 | Hecho
Tarea | Construir formulario Swing de creacion (MVC) | HU01 | 3 | Hecho
Historia | HU02 Cambiar estado de borrador a Pendiente de revision | HU02 | 5 | Hecho
Tarea | Implementar patron State para el ciclo de vida de la pregunta | HU02 | 2 | Hecho
Tarea | Renderizar los estados con colores en la tabla | HU02 | 1 | Hecho
Tarea | Accion Enviar a revision en el controlador del listado | HU02 | 2 | Hecho
Historia | HU03 Listar mis preguntas con paginacion y filtros | HU03 | 8 | Hecho
Tarea | Implementar PaginaResultado y paginacion en el servicio | HU03 | 3 | Hecho
Tarea | Implementar filtros por texto tema estado y dificultad | HU03 | 3 | Hecho
Tarea | Construir vista de listado con controles de paginacion | HU03 | 2 | Hecho
Historia | HU04 Asignar revisores y notificar por correo | HU04 | 8 | Hecho
Tarea | Implementar AsignacionService con reglas de negocio | HU04 | 3 | Hecho
Tarea | Implementar notificacion por correo (Observer + Adapter) | HU04 | 3 | Hecho
Tarea | Construir vista de asignacion de revisores | HU04 | 2 | Hecho
Tarea | Configurar repositorio Git y estructura Maven | Tecnica | 2 | Hecho
Tarea | Pruebas unitarias del dominio con JUnit 5 | Tecnica | 5 | Hecho
Tarea | Documento de arquitectura y modelo C4 | Tecnica | 5 | En progreso
Tarea | Prototipos de interfaz y test de usabilidad | Tecnica | 3 | En progreso
Tarea | Video de sustentacion en YouTube | Tecnica | 3 | Por hacer
|  | Total puntos | 76
|  | Puntos en Hecho | 65